## Как пользоваться
Tez Chakana — ручное тестирование флоу доставки: как пользоваться этим файлом
Листы
Тест-план | Что проверяем, кто за какой ролью, соответствие экранов макета и статусов панели, порядок прогона по заказам, деньги и безопасность.
Тест-кейсы | Все кейсы флоу доставки. Фильтры: «Модуль», «Набор», «Приоритет», «Риск». В шагах роль указана в скобках: [Клиент], [Мерчант], [Курьер], [Оператор].
Прогон | Шаблон одного прогона. На каждую сборку — копия листа (ПКМ по вкладке → «Переместить или скопировать» → «Создать копию»). Названия подтягиваются из «Тест-кейсы» по ID.
Баги | Баги флоу доставки. Уже внесены 12 находок прогона 29.09 (заказ TEZ00871) — большинство со статусом «Перепроверить».
Вопросы | Вопросы к продукту и дизайну: ответ превращает вопрос в баг или в уточнение ожидаемого результата кейса.
Как проходить
По заказам | Кейсы выполняются не по одному, а цепочкой на одном заказе — см. «Тест-план → Порядок прогона». Номер заказа пишите в «Комментарий» каждой строки прогона.
Роли | Вы одновременно мерчант (панель под суперадмином, отдельный браузер или профиль) и курьер (телефон). Клиент — эмулятор или телефон. Оператор — панель под ролью оператора в Chrome.
Что записывать | Если ожидаемый результат говорит «записать» — поведение в макете не описано: впишите факт в «Комментарий» и поставьте Pass, если поведение понятное и корректное.
Время обновления | На переходах засекайте, через сколько секунд статус появился у клиента (RSL-06): ≤10 с — норма, 10–30 с — замечание, >30 с — баг.
Наборы (колонка «Набор»)
Smoke | Основной путь на одном заказе с наличными: оформление → 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 и данные у оператора и курьера. ~30 мин.
Sanity | Smoke + отклонение, замена, задержки, недоступный клиент, устойчивость — ключевые проверки каждого сценария.
Regression | Все кейсы, включая редкие ветки и мелкие проверки макета.
Статусы в «Прогон»
Pass | Факт совпал с ожидаемым.
Fail | Не совпал → баг в листе «Баги», его ID — в колонку «Баг».
Blocked | Нельзя выполнить (неизвестен таймер, нет функции, упал предыдущий шаг) — причину в «Комментарий».
Skip | Сознательно пропущен.
Риск (колонка)
Безопасно | Только просмотр.
Меняет данные | Меняет тестовый заказ вручную (например, ручная смена статуса оператором).
Реальный заказ | Создаёт настоящий заказ на боевом бэкенде. Наличные — довести до доставки или отменить; карта — обязательно проверить возврат.

## Тест-план
Тест-план: флоу доставки и отслеживания заказа (Customer Delivery Tracking)
Составлен 2026-09-30 по макету Figma «[RFD] Client • Mobile» и прогону 29.09 на сборке 1.1.8 (43)
1. Объект и цель
Что тестируем | Экран отслеживания заказа в клиентском приложении (13 экранов макета: основной путь 01–06 и исключения 01A, 02A, 02B, 02C, 04A, 05A, 05B) и то, как тот же заказ видят мерчант, курьер и оператор.
Цель | Каждый этап и каждое исключение корректно отображаются у клиента, данные совпадают на всех сторонах, деньги считаются и возвращаются правильно.
Вне области | Каталог, корзина, профиль (есть в основном тест-плане TezChakana_TestPlan.xlsx), нагрузка, iOS.
2. Участники и устройства
[Клиент] | Клиентское приложение новой сборки, язык RU. Эмулятор Android 17 или телефон (для сети и push — телефон).
[Мерчант] | tez-merchant.chakana.uz под суперадмином, в отдельном браузере или профиле (иначе вытеснит сессию оператора).
[Курьер] | Курьерское приложение на телефоне, курьер на линии.
[Оператор] | tez-merchant.chakana.uz под ролью оператора (Chrome), раздел «Заказы», фильтр Pepsi Market: /orders?branch_id=79.
Магазин и товары | Pepsi Market, самые дешёвые позиции. Для замены (RPL) — заказ из 3 позиций.
3. Соответствие экранов макета и статусов
01 Ждём подтверждения магазина | Заказ оформлен. Панель: «Подтверждён» (29.09 — сразу после оформления, статуса «Ожидает» не было). Q-D01.
02 Магазин готовит заказ | Мерчант: «Готовится», затем «Готов к доставке» (клиент остаётся на 02).
02A Ищем курьера | Заказ готов, курьер не принял дольше порога.
02B Некоторые товары закончились | Мерчант пометил товары «нет в наличии»; у клиента таймер ответа.
02C Заказ готовится дольше | Сборка идёт дольше порога.
03 Курьер забирает заказ | Курьер принял заказ. Панель: ожидается «Назначен курьер» (29.09 не появился — BUG-D08).
04 Курьер в пути | Курьер забрал заказ. Панель: «Передан курьеру» / «В пути».
04A Курьер задерживается | Курьер не прибыл дольше порога; новое время доставки.
05 Курьер приехал | Курьер «На месте», у клиента таймер ожидания. В панели такого статуса нет (Q-D02).
05A Курьер не может с вами связаться | Клиент недоступен (кнопка курьера или истечение ожидания).
05B Не удалось доставить заказ | Таймаут после 05A или решение. Статус панели — уточнить (Q-D14).
06 Заказ доставлен | Курьер передал заказ. Панель: «Доставлен».
01A Заказ отменён | Мерчант отклонил заказ. Панель: «Отменён».
4. Порядок прогона по заказам
Заказ 1 — наличные | Основной путь: OFR-01, OFR-02, TRK-01…TRK-05, OPR-01, OPR-02 → DLV-01, RSL-01, TRK-08, TRK-09 → DLV-02, CUR-01 → DLV-03, DLV-04, OPR-05 → RSL-04, DLV-05 → RSL-05, DLV-06, DLV-07, RSL-02, CUR-03 → DLV-08 → DLV-09, DLV-10, DLV-11, OPR-03. Попутно: TRK-06, TRK-07, OPR-04, RSL-06, CNL-04, CUR-02.
Заказ 2 — наличные | Отмена клиентом: CNL-01, CNL-02.
Заказ 3 — карта | Отклонение: OFR-03, REJ-01, REJ-03.
Заказ 4 — наличные | Отклонение без возврата: REJ-02.
Заказ 5 — наличные, 3 позиции | Замена с ответом: RPL-01, RPL-06, RPL-02, RPL-03 или RPL-04, RPL-05, RPL-10, RPL-08.
Заказ 6 — карта, 3 позиции | Замена без ответа: RPL-01, RPL-07 → затем REJ-05 (мерчант отменяет → полный возврат).
Заказ 7 — наличные | Задержки и недоступный клиент: DLY-01, DLY-02, DLY-03, DLY-04, DLY-05, DLY-07, DLY-06 → UNV-01, UNV-02, CUR-04 → UNV-03. Попутно OPR-06.
Заказ 8 — карта | Недоставка: до 05 → UNV-01 → UNV-04, UNV-05, CUR-05 → UNV-06, UNV-07.
По желанию | CNL-03 (отмена клиентом с картой), REJ-04 (автоотмена), RPL-09 (закончилось всё), OPR-07…OPR-11, RSL-03, RSL-07, RSL-08.
5. Деньги
Наличные | Заказы 1, 2, 4, 5, 7 — деньги не списываются; доводим до доставки или отмены.
Карта | Заказы 3, 6, 8 — только там, где ожидается возврат. Каждый такой заказ довести до возврата и проверить поступление в банке; сумму и статус записать в «Комментарий».
6. Безопасность
Боевой бэкенд | Работаем только со своими тестовыми заказами. Чужие заказы в панели не открывать и не менять, их данные никуда не переносить.
Панель | Ручную смену статуса (OPR-08) — только на своём тестовом заказе. По ссылке Telegram поддержки в панели не переходить (BUG-D09).
Не оставлять хвостов | Прерванный сценарий — отменить заказ как мерчант; для карты проверить возврат.
7. Критерии
Флоу годен | Все P0 — Pass; нет открытых Critical; суммы у клиента, в панели и у курьера совпадают; возвраты по карте приходят.
Флоу не годен | Любой Fail в Smoke; статус не доходит до клиента; неверные суммы или возвраты; заказ «застревает» на этапе.
Приоритет кейса | P0 — без этого заказ не доставить или теряются деньги. P1 — важная ветка флоу. P2 — редкий случай, внешний вид.
Серьёзность бага | Critical — деньги, безопасность, флоу не проходит. Major — неверные данные или этап, есть обход. Minor — текст, формат, мелкая логика. Trivial — внешний вид.

## Тест-кейсы
ID | Модуль | Название | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат | Приоритет | Тип | Набор | Риск | Автотест | Примечание / баг | Сводка | Кол-во
OFR-01 | Оформление | Оформление заказа с доставкой, наличные | Клиент авторизован, язык RU, сборка с новым флоу доставки; активных заказов нет; адрес в зоне Pepsi Market; мерчант открыт в отдельном браузере; курьер на линии; оператор: /orders?branch_id=79 | 1. [Клиент] Pepsi Market → добавить 1 самую дешёвую позицию → Корзина → оформление. 2. Проверить блок стоимости: товары, доставка, итог. 3. Выбрать «Наличные», оформить заказ. 4. [Клиент] Открыть «Заказы». | На экране оформления видна стоимость доставки; Итог = товары + доставка. После оформления — экран успеха, затем отслеживание (экран 01). В «Заказах» ровно один новый заказ, дублей нет. | P0 | + | Smoke | Реальный заказ |  | 29.09 (TEZ00871): доставка на оформлении не показана; Итог 2 000 без доставки 12 000 — BUG-D01, BUG-D02 | Всего кейсов | 80
OFR-02 | Оформление | Экран успеха после оформления | Выполнен шаг 3 из OFR-01 | 1. [Клиент] Рассмотреть экран успеха до перехода на отслеживание. 2. Сверить с экраном оформления и с часами устройства. | Стоимость доставки = сумме на оформлении и в панели; подпись «Способ оплаты»; время в 24-часовом формате и совпадает с часами устройства; переход к заказу работает. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | 29.09: «Стоимость доставки 0 сум», «Способ пополнения», 04:34 вместо 16:34 — BUG-D03, BUG-D04, BUG-D05 | Smoke | 11
OFR-03 | Оформление | Оформление заказа картой | Клиент авторизован, язык RU, сборка с новым флоу доставки; активных заказов нет; адрес в зоне Pepsi Market; мерчант открыт в отдельном браузере; курьер на линии; оператор: /orders?branch_id=79; есть сохранённая карта | 1. [Клиент] Pepsi Market → 1 дешёвая позиция → оформление. 2. Выбрать сохранённую карту, оформить. 3. [Оператор] Открыть карточку заказа. | Клиент: экран 01, «Способ оплаты — Через карту ** XXXX» с верными цифрами. Оператор: «Оплата: Карта», «Оплачено: Да», сумма = Итог клиента. Списание в банке = Итог. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | После проверки довести заказ до возврата (REJ-01 или CNL-03). Карты не добавлять и не удалять | Sanity (вкл. Smoke) | 58
TRK-01 | Отслеживание | Экран 01 «Ждём подтверждения магазина» | Заказ только что оформлен (OFR-01) | 1. [Клиент] Открыть экран отслеживания. 2. Сверить все элементы с макетом. | Заголовок «Ждём подтверждения магазина»; подзаголовок «Обычно это занимает 1-3 минуты»; степпер: шаг 1 (часы) активен, остальные серые; текст «Сообщим, когда магазин начнет сборку»; карточки «Адрес доставки» (верный адрес), «Ваш заказ — Товаров N шт — Посмотреть», «Способ оплаты», «Общая стоимость» с подсказкой «Итог может измениться при замене или изменении веса товаров»; сверху шеврон и «Помощь». | P0 | + | Smoke | Реальный заказ |  | На 01 в сборке есть иконка отмены — см. CNL-01 | Regression (все) | 80
TRK-02 | Отслеживание | «Посмотреть» — состав заказа | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране любом | 1. [Клиент] В карточке «Ваш заказ» нажать «Посмотреть». 2. Вернуться назад. | Открывается состав: товары, количество, цены, как при оформлении. Назад — тот же экран отслеживания с текущим статусом. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  |  | P0 | 15
TRK-03 | Отслеживание | Кнопка «Помощь» | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране любом | 1. [Клиент] Нажать «Помощь». 2. Проверить, куда ведёт каждый контакт (без реального звонка/сообщения). 3. Вернуться. | Открывается поддержка; телефон и Telegram — официальные контакты сервиса. Возврат на отслеживание без потери состояния. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | В панели ссылка Telegram поддержки ведёт на oastify.com — проверить и в приложении (BUG-D09) | P1 | 46
TRK-04 | Отслеживание | Шеврон «свернуть» и возврат к заказу | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране любом | 1. [Клиент] Нажать шеврон. 2. Найти активный заказ (Home / «Заказы»), открыть. | Экран сворачивается, активный заказ доступен с Home или из «Заказов»; при открытии — текущий статус. | P2 | + | Regression | Реальный заказ |  |  | P2 | 19
TRK-05 | Отслеживание | Блок «Общая стоимость» | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 01 | 1. [Клиент] Проверить строки «За товары», «Доставка», «Итог». 2. [Оператор] Сравнить с блоком «Товары / Доставка / Итого» в карточке. | За товары = сумма позиций; Доставка = сумма или «Бесплатно»; Итог = За товары + Доставка; значения совпадают с панелью. | P0 | + | Smoke | Реальный заказ |  | 29.09: Итог 2 000, доставка 12 000 в итог не вошла (клиент и панель) — BUG-D01 | Негативные (−) | 5
TRK-06 | Отслеживание | Подсказка «Итог может измениться…» по этапам | Выполняется попутно с DLV-, RPL-, DLY-, UNV-кейсами | 1. [Клиент] На каждом экране отметить, есть ли подсказка под итогом. | Есть на 01, 02, 02A, 02B, 02C, 03; нет на 04, 04A, 05, 05A, 05B, 06, 01A. | P2 | + | Regression | Реальный заказ |  | Q-D08: зачем подсказка на 03 и 02A, если заказ уже собран | Реальный заказ | 69
TRK-07 | Отслеживание | Степпер соответствует этапу | Выполняется попутно со всеми сценариями | 1. [Клиент] На каждом экране проверить, какой шаг степпера активен и какие пройдены. | 01 — шаг 1; 02/02A/02B/02C/03 — шаг 2; 04/04A/05/05A — шаг 3; 06 — все шаги зелёные. Активный — красный круг с белой иконкой, пройденные — светло-красные, будущие — серые. На 01A степпера нет. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | Проверяется только визуально
TRK-08 | Отслеживание | Открытие активного заказа из «Заказов» | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02 | 1. [Клиент] Закрыть отслеживание. 2. «Заказы» → активный заказ. | Открывается тот же экран отслеживания с текущим статусом, ETA и данными. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
TRK-09 | Отслеживание | Формат времени доставки | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02 | 1. [Клиент] Проверить строку «Ожидаемая доставка». | Формат «HH:MM-HH:MM», 24 часа, время в будущем относительно текущего, интервал выделен жирным. | P2 | + | Regression | Реальный заказ
DLV-01 | Основной путь | Мерчант взял заказ в работу → экран 02 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 01 | 1. [Мерчант] Перевести заказ в «Готовится». 2. [Клиент] Не трогая эмулятор, смотреть на экран. 3. [Оператор] Обновить карточку заказа. | Клиент за ≤10 с: «Магазин готовит заказ», «Ожидаемая доставка HH:MM-HH:MM», шаг 2 активен, «Собираем ваши товары», иконка отмены исчезла. Оператор: статус «Готовится», в истории «Мерчант: Готовится», время, автор. | P0 | + | Smoke | Реальный заказ |  | 29.09: работает (клиент перешёл на 02 после «Готовится» мерчанта)
DLV-02 | Основной путь | «Готов к доставке» — клиент остаётся на 02 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02 | 1. [Мерчант] Перевести заказ в «Готов к доставке». 2. [Клиент] Смотреть на экран 30 с. 3. [Курьер] Открыть ленту заказов. | Клиент остаётся на 02, ETA не меняется. Оператор: «Готов к доставке». Курьер: заказ в ленте — магазин, адрес клиента, сумма к получению = Итог клиента. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | По макету READY отдельного экрана не имеет
DLV-03 | Основной путь | Курьер принял заказ → экран 03 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02; заказ «Готов к доставке» | 1. [Курьер] Принять заказ. 2. [Клиент] Смотреть на экран. 3. [Оператор] Обновить карточку и список. | Клиент: «Курьер забирает заказ», ETA, шаг 2 активен, «Курьер направляется за вашим заказом», карточка «Ваш курьер» с именем курьера и кнопкой «Позвонить». Оператор: «Назначен курьер», курьер виден в списке и в карточке. | P0 | + | Smoke | Реальный заказ |  | 29.09: в панели сразу «В пути», без «Назначен курьер»; курьер только в списке — BUG-D08 (перепроверить)
DLV-04 | Основной путь | «Позвонить» в карточке курьера | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 03 | 1. [Клиент] Нажать «Позвонить». 2. Сверить номер, не звонить, вернуться. | Открывается набор номера с телефоном курьера (номер курьерского аккаунта). Возврат на отслеживание. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
DLV-05 | Основной путь | Курьер забрал заказ → экран 04 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 03 | 1. [Курьер] Отметить, что забрал заказ в магазине. 2. [Клиент] Смотреть на экран. 3. [Оператор] Обновить. | Клиент: «Курьер в пути», ETA, «Ваш заказ уже едет к вам», шаг 3 активен, карточка курьера, подсказки итога нет. Оператор: «Передан курьеру» / «В пути». | P0 | + | Smoke | Реальный заказ
DLV-06 | Основной путь | Курьер на месте → экран 05 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 04 | 1. [Курьер] Нажать «На месте». 2. [Клиент] Смотреть на экран. 3. [Оператор] Обновить. | Клиент: «Курьер приехал», «Ожидает MM:SS» с обратным отсчётом, «Курьер ждёт вас у места доставки», шаг 3. Таймер у курьера ≈ таймеру клиента (±5 с). Оператор: прибытие видно (статус или запись в истории). | P0 | + | Smoke | Реальный заказ |  | Q-D02: в панели нет статуса «Курьер на месте»
DLV-07 | Основной путь | Таймер ожидания на экране 05 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 05 | 1. [Клиент] Наблюдать таймер 1 мин. 2. Закрыть и открыть экран. 3. (Опц.) Дождаться 00:00, курьер ничего не жмёт. | Отсчёт идёт каждую секунду, после переоткрытия не сбрасывается. На 00:00 — поведение по правилам сервиса (записать: переход на 05A или остаётся 05). | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
DLV-08 | Основной путь | Курьер передал заказ → экран 06 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 05 | 1. [Курьер] Отметить передачу (получил наличные). 2. [Клиент] Смотреть на экран. 3. [Оператор] Обновить. | Клиент: «Заказ доставлен, HH:MM» (фактическое время), «Спасибо за заказ!», все шаги зелёные, блок «Как прошла доставка?», 5 звёзд, «Сообщить о проблеме»; карточки только «Ваш заказ» и «Общая стоимость». Оператор: «Доставлен», время совпадает, «Оплачено: Да». Курьер: заказ закрыт. | P0 | + | Smoke | Реальный заказ
DLV-09 | Основной путь | Оценка доставки | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 06 | 1. [Клиент] Поставить 5 звёзд. 2. Закрыть и открыть заказ. 3. (Отдельный заказ) Поставить 1–2 звезды. | Оценка принимается, повторно не запрашивается. При низкой оценке — форма комментария или причины (записать). Оператор видит оценку, если панель это показывает. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
DLV-10 | Основной путь | «Сообщить о проблеме» на экране 06 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 06 | 1. [Клиент] Нажать «Сообщить о проблеме». 2. Закрыть без отправки. | Открывается форма или поддержка; закрытие возвращает на 06 без изменений. | P2 | + | Regression | Реальный заказ
DLV-11 | Основной путь | Доставленный заказ уходит из активных | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 06 | 1. [Клиент] Перезапустить приложение. 2. Открыть «Заказы». | Активного отслеживания нет; заказ в истории со статусом «Доставлен» и верной суммой. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
CNL-01 | Отмена клиентом | Иконка отмены на 01 — отказ от отмены | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 01 | 1. [Клиент] Нажать иконку отмены (корзина). 2. Ввести причину. 3. Нажать «Нет» / закрыть диалог. | Диалог отмены с полем причины. После «Нет» заказ не тронут: экран 01, в панели статус не изменился. | P1 | ± | Sanity | Реальный заказ |  | В макете отмены клиентом нет, в сборке есть — Q-D03
CNL-02 | Отмена клиентом | Отмена заказа клиентом на 01, наличные | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 01 | 1. [Клиент] Иконка отмены → причина → подтвердить. 2. [Оператор] Обновить карточку. 3. [Мерчант] Открыть заказ. | Клиент: экран отменённого заказа (записать текст), заказ не в активных. Оператор: «Отменён», автор — клиент, причина сохранена. Мерчант: заказ отменён, в работу не взять. Курьеру заказ не предлагается. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
CNL-03 | Отмена клиентом | Отмена клиентом, оплата картой — возврат | Заказ Pepsi Market (карта); клиент на экране 01 | 1. [Клиент] Отменить заказ на 01. 2. [Оператор] Проверить оплату/возврат. 3. Проверить поступление в банке (позже). | Клиент видит информацию о возврате (сумма = Итог, маска карты). Оператор: «Отменён», статус возврата. Деньги вернулись на карту. | P1 | + | Regression | Реальный заказ
CNL-04 | Отмена клиентом | После начала сборки отмены нет | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02 | 1. [Клиент] Проверить экраны 02, 03, 04, 05 на наличие иконки отмены. | Иконки отмены нет начиная с 02. | P1 | − | Sanity | Реальный заказ |  | 29.09: на 02 иконка исчезла — ок
REJ-01 | Отклонение | Мерчант отклонил заказ, оплата картой → 01A | Заказ Pepsi Market (карта); клиент на экране 01 | 1. [Мерчант] Отклонить заказ (с причиной). 2. [Клиент] Смотреть на экран. 3. [Оператор] Обновить. 4. [Курьер] Проверить ленту. | Клиент: «Заказ отменён», «Магазин не смог принять заказ», красный блок «Возврат оплаты: <Итог> сум вернём на карту ** XXXX. Срок возврата зависит от банка.»; степпера и подсказки итога нет. Оператор: «Отменён», причина, автор мерчант, статус возврата. Курьеру заказ не приходил. | P0 | + | Sanity | Реальный заказ |  | Проверить поступление возврата в банке
REJ-02 | Отклонение | Мерчант отклонил заказ, наличные | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 01 | 1. [Мерчант] Отклонить заказ. 2. [Клиент] Смотреть на экран. | 01A без блока возврата (записать, что показано вместо него). Оператор: «Отменён», возврата нет. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | Q-D06: в макете вариант для наличных не описан
REJ-03 | Отклонение | Отменённый заказ не возвращается в активный флоу | Выполнен REJ-01 или REJ-02 | 1. [Клиент] Перезапустить приложение. 2. Открыть Home и «Заказы». | Активного заказа нет; в истории статус «Отменён». | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
REJ-04 | Отклонение | Автоотмена без подтверждения магазина | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 01; известен таймаут подтверждения | 1. [Мерчант] Ничего не делать до конца таймаута. 2. [Клиент] Смотреть на экран. | Клиент: 01A. Оператор: «Отменён», причина — таймаут. | P2 | − | Regression | Реальный заказ |  | Выполнять, только если автоотмена существует (Q-D05)
REJ-05 | Отклонение | Мерчант отменил заказ после начала сборки | Заказ Pepsi Market (карта); клиент на экране 02 | 1. [Мерчант] Отменить заказ в статусе «Готовится». 2. [Клиент] Смотреть на экран. 3. [Оператор] Проверить возврат. | Клиент: понятный экран отмены с информацией о возврате (записать, какой). Оператор: «Отменён», возврат полной списанной суммы. | P2 | + | Regression | Реальный заказ |  | В макете не описано — Q-D07
RPL-01 | Замена | Товары закончились → экран 02B | Заказ Pepsi Market из 3 позиций (A, B, C), наличные; статус «Готовится»; клиент на 02 | 1. [Мерчант] Пометить A и B «нет в наличии», для A предложить замену (лучше с другой ценой). 2. [Клиент] Смотреть на экран. 3. [Оператор] Обновить. | Клиент: «Некоторые товары закончились», «2 товара закончились. Ответьте, чтобы магазин продолжил сборку.», жёлтый блок «Осталось MM:SS. Если не ответите, недоступные товары будут удалены из заказа.», таймер идёт, «Решено 0 из 2»; A — «Нет в наличии» → «Предлагаем замену» (название, вес, цена), кнопки «Удалить» / «Заменить»; B — «Нужна замена», «Выбрать». Оператор: признак ожидания замены (записать, как показан). | P0 | + | Sanity | Реальный заказ
RPL-02 | Замена | Принять предложенную замену | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02B | 1. [Клиент] У товара A нажать «Заменить». 2. [Мерчант] Открыть заказ. | «Решено 1 из 2», A отмечен как решённый. Мерчант видит выбор клиента. | P0 | + | Sanity | Реальный заказ
RPL-03 | Замена | Удалить недоступный товар | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02B | 1. [Клиент] У товара нажать «Удалить». | Счётчик «Решено» увеличился; товар помечен как удалённый. | P1 | + | Regression | Реальный заказ
RPL-04 | Замена | «Выбрать» замену самому | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02B | 1. [Клиент] У товара B нажать «Выбрать». 2. Выбрать замену, подтвердить. | Открывается экран выбора замены (записать какой); после выбора B решён, счётчик увеличился. | P1 | + | Regression | Реальный заказ |  | Q-D12: экран выбора в макете не показан
RPL-05 | Замена | Все товары решены → возврат на 02, пересчёт | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02B; решён 1 из 2 | 1. [Клиент] Решить последний товар. 2. Проверить экран, «Товаров N шт» и блок стоимости. 3. [Оператор] Обновить карточку. | «Решено 2 из 2» → экран 02. Количество и Итог пересчитаны (разница цены замены, удалённые товары). Состав и Итого в панели совпадают с клиентом. Мерчант продолжает сборку. | P0 | + | Sanity | Реальный заказ
RPL-06 | Замена | Таймер замены после перезапуска | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02B | 1. [Клиент] Запомнить таймер, убить приложение. 2. Через 20 с открыть. | Снова 02B; таймер продолжился (меньше на ~20 с), не сброшен; «Решено X из N» сохранилось. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
RPL-07 | Замена | Клиент не ответил — автоудаление | Заказ из 3 позиций, оплата картой; мерчант пометил 2 товара «нет в наличии»; клиент на 02B | 1. [Клиент] Ничего не делать до конца таймера. 2. Проверить экран и суммы. 3. [Оператор] Проверить состав, историю, оплату. | На 00:00 товары удалены, возврат на 02, количество и Итог уменьшены; таймер не уходит в минус. Оператор: товары удалены автоматически (запись в истории), сумма пересчитана, возврат/корректировка по карте. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | Q-D09: как клиенту показывается удаление
RPL-08 | Замена | Итог после замены на всех сторонах | Выполнен RPL-05 (наличные) | 1. [Мерчант] «Готов к доставке». 2. [Курьер] Принять → забрал → на месте → передал. 3. Сверить суммы. | Итог на 06 = пересчитанному; сумма к получению у курьера = новому Итогу; «Итого» в панели = тому же. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
RPL-09 | Замена | Закончились все товары заказа | Заказ из 1–2 позиций; статус «Готовится» | 1. [Мерчант] Пометить все товары «нет в наличии» без замены. 2. [Клиент] Удалить все. | Понятное поведение: заказ отменяется с информацией для клиента (записать). Нет пустого заказа в доставке. | P2 | − | Regression | Реальный заказ |  | Не описано в макете — Q-D09
RPL-10 | Замена | Замена с другой ценой | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02B | 1. [Мерчант] Предложить замену дороже (или дешевле) оригинала. 2. [Клиент] Принять. | Итог изменился на разницу; для карты — доплата или возврат разницы отражены у оператора. | P2 | + | Regression | Реальный заказ
DLY-01 | Задержки | Сборка дольше обычного → экран 02C | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02; известен порог задержки сборки | 1. [Мерчант] Не завершать сборку дольше порога. 2. [Клиент] Смотреть на экран. 3. [Оператор] Обновить. | Клиент: «Заказ готовится дольше», «Уточняем новое время доставки», «Магазину нужно немного больше времени», жёлтый блок «Сборка занимает больше времени…», шаг 2. Оператор: заказ заметен как задержанный (записать, как). | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | Если порог неизвестен — записать фактическое время появления
DLY-02 | Задержки | Сборка завершена после задержки → 02 с новым ETA | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02C | 1. [Мерчант] «Готов к доставке». 2. [Клиент] Смотреть на экран. | Экран 02 с новым ETA (позже первоначального); баннер задержки пропал. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
DLY-03 | Задержки | Долгий поиск курьера → экран 02A | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02; заказ «Готов к доставке» | 1. [Курьер] Не принимать заказ дольше порога. 2. [Клиент] Смотреть на экран. | Клиент: «Ищем курьера», «Уточняем новое время доставки», жёлтый блок «Поиск занимает больше времени. Заказ уже собран. Сообщим, как только найдём курьера.» Оператор: признак задержки (записать). | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | Q-D10: «заказ уже собран», а степпер на сборке
DLY-04 | Задержки | Курьер найден после задержки → экран 03 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02A | 1. [Курьер] Принять заказ. | Клиент: экран 03 с ETA и карточкой курьера; баннер пропал. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
DLY-05 | Задержки | Курьер задерживается в пути → экран 04A | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 04; известен порог задержки доставки | 1. [Курьер] Не нажимать «На месте» дольше порога. 2. [Клиент] Смотреть на экран. | Клиент: «Курьер задерживается», «Новое время доставки HH:MM-HH:MM», «Курьер уже едет к вам», жёлтый блок «Доставка займёт немного больше времени…», карточка курьера, шаг 3. Новое время позже прежнего. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | Макет: время на 04A не жирное (Q-D13)
DLY-06 | Задержки | Прибытие после задержки → экран 05 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 04A | 1. [Курьер] «На месте». | Экран 05, баннер задержки пропал, таймер ожидания запущен. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
DLY-07 | Задержки | Новое время одинаково у клиента и курьера | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 04A | 1. Сравнить новое время доставки у клиента и в курьерском приложении. | Время совпадает (если курьерское приложение показывает ETA). | P2 | + | Regression | Реальный заказ
UNV-01 | Недоступен | Клиент недоступен → экран 05A | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 05 | 1. [Курьер] «Клиент не отвечает» (или дождаться конца таймера ожидания — как устроено). 2. [Клиент] Смотреть. 3. [Оператор] Обновить. | Клиент: «Курьер не может с вами связаться», «Курьер ждёт у места доставки», жёлтый блок «Свяжитесь с курьером…», красная кнопка «Позвонить курьеру», карточка курьера, шаг 3. Оператор: проблема заметна (записать, как). | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | Q-D11: нужен ли на 05A таймер ожидания
UNV-02 | Недоступен | «Позвонить курьеру» на 05A | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 05A | 1. [Клиент] Нажать «Позвонить курьеру». 2. Сверить номер, не звонить, вернуться. | Набор номера с телефоном курьера. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
UNV-03 | Недоступен | Передача после 05A → экран 06 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 05A | 1. [Курьер] Передал заказ. | Клиент: 06. Оператор: «Доставлен», признак проблемы снят. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
UNV-04 | Недоступен | Таймаут → экран 05B «Не удалось доставить» | Заказ Pepsi Market (карта); клиент на экране 05A | 1. Никто ничего не делает до таймаута (или мерчант переводит в «не доставлен» — как устроено). 2. [Клиент] Смотреть. 3. [Оператор] Обновить. 4. [Курьер] Проверить приложение. | Клиент: «Не удалось доставить заказ», «Курьер не смог передать вам заказ», красный блок «Доставка не состоялась. Мы проверим ситуацию и сообщим, что произойдёт с заказом и оплатой.», кнопка «Связаться с поддержкой», карточки курьера нет. Оператор: финальный статус (записать — «Возвращён»?). Курьер: инструкция, что делать с заказом. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | Q-D14: какой статус в панели соответствует недоставке
UNV-05 | Недоступен | «Связаться с поддержкой» на 05B | Заказ Pepsi Market (карта); клиент на экране 05B | 1. [Клиент] Нажать «Связаться с поддержкой». 2. Вернуться. | Открывается канал поддержки (официальный контакт). | P2 | + | Regression | Реальный заказ
UNV-06 | Недоступен | Возврат после недоставки (карта) | Заказ Pepsi Market (карта); клиент на экране 05B | 1. [Мерчант] Принять решение по заказу — возврат. 2. [Клиент] Проверить экран. 3. [Оператор] Проверить возврат. | Клиент видит итог решения и информацию о возврате (записать). Оператор: статус возврата, сумма = списанной. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | В макете не описано — Q-D07
UNV-07 | Недоступен | Недоставленный заказ не возвращается в активный флоу | Выполнен UNV-04 | 1. [Клиент] Перезапустить приложение. 2. Открыть «Заказы». | Активного заказа нет; статус в истории понятен клиенту. | P2 | + | Regression | Реальный заказ
RSL-01 | Устойчивость | Перезапуск приложения на 02 | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02 | 1. [Клиент] Смахнуть приложение из недавних. 2. Открыть заново, открыть заказ. | Сразу экран 02 с тем же ETA, без мелькания 01. Вход сохранён. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | На эмуляторе после запуска появляется диалог уведомлений — закрыть
RSL-02 | Устойчивость | Перезапуск на 05 — таймер ожидания | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 05 | 1. [Клиент] Запомнить таймер, убить приложение. 2. Через 20 с открыть. | Экран 05, таймер меньше на ~20 с, не сброшен. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
RSL-03 | Устойчивость | Сворачивание на 30 с | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране любом | 1. [Клиент] Свернуть приложение на 30 с. 2. Вернуться. | Тот же экран, актуальный статус, таймеры продолжили отсчёт. | P2 | + | Regression | Реальный заказ
RSL-04 | Устойчивость | Смена статуса, пока приложение свёрнуто | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 03 | 1. [Клиент] Свернуть приложение. 2. [Курьер] Отметить «Забрал». 3. [Клиент] Вернуться в приложение. | Сразу экран 04, без перезапуска. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
RSL-05 | Устойчивость | Нет сети во время смены статуса | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 04 | 1. [Клиент] Выключить Wi-Fi и мобильные данные. 2. [Курьер] «На месте». 3. [Клиент] Через 30 с включить сеть. | Без сети — экран не падает (есть индикатор офлайна или прежний статус). После включения — экран 05 без перезапуска. | P1 | ± | Sanity | Реальный заказ |  | Выполнять на телефоне: на эмуляторе отключение сети не рвёт открытые соединения — результат недостоверен
RSL-06 | Устойчивость | Скорость обновления статуса | Выполняется попутно с DLV-01…DLV-08 | 1. На каждом переходе засечь время от действия мерчанта/курьера до смены экрана у клиента и статуса у оператора. | Клиент ≤10 с; оператор — после обновления страницы статус уже новый. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | 10–30 с — замечание, >30 с — баг
RSL-07 | Устойчивость | Push-уведомления о смене статуса | Клиент авторизован, язык RU, сборка с новым флоу доставки; активных заказов нет; адрес в зоне Pepsi Market; мерчант открыт в отдельном браузере; курьер на линии; оператор: /orders?branch_id=79; уведомления разрешены; приложение свёрнуто | 1. Пройти основной путь и сценарии отклонения/недоставки. 2. Отмечать уведомления. 3. Нажать на одно из них. | Уведомления на ключевых переходах (02, 03, 05, 05A, 06, 01A, 05B) с понятным текстом; тап открывает отслеживание этого заказа. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ |  | Лучше на реальном телефоне
RSL-08 | Устойчивость | Открытие из уведомления при закрытом приложении | Приложение смахнуто; пришло уведомление о смене статуса | 1. Нажать на уведомление. | Приложение запускается и открывает отслеживание этого заказа с текущим статусом. | P2 | + | Regression | Реальный заказ
OPR-01 | Оператор | Новый заказ появляется у оператора | Выполнен OFR-01 | 1. [Оператор] Обновить /orders?branch_id=79. | Заказ в списке: номер, клиент (имя, телефон), мерчант Pepsi Market, Итого, оплата, статус «Подтверждён», дата = время оформления. | P0 | + | Smoke | Безопасно |  | 29.09: «Дата» 16:32 = создание корзины, оформление 16:34 — BUG-D07
OPR-02 | Оператор | Карточка заказа совпадает с клиентом | Заказ создан; открыта его карточка | 1. [Оператор] Сверить товары, кол-во, цены, доставку, Итого, оплату, адрес, телефон с экраном клиента. | Все данные совпадают; адрес доставки заполнен. | P0 | + | Smoke | Безопасно |  | 29.09: адрес «—» (TEZ00871, TEZ00798) — BUG-D06
OPR-03 | Оператор | История статусов | Заказ прошёл весь основной путь | 1. [Оператор] Открыть историю статусов. | Каждый переход записан один раз, по порядку, со временем и автором (мерчант / курьер / система / клиент). | P1 | + | Sanity | Безопасно |  | 29.09: у перехода «Готов к доставке → В пути» автор не указан
OPR-04 | Оператор | Фильтры статусов | Выполняется на каждом этапе основного пути | 1. [Оператор] Выбрать фильтр текущего статуса. 2. Выбрать фильтр предыдущего статуса. | Заказ находится только в фильтре текущего статуса. | P1 | + | Sanity | Безопасно
OPR-05 | Оператор | Курьер виден в заказе | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 03 | 1. [Оператор] Проверить список и карточку. | Таксопарк/курьер указаны в списке и в карточке; имя = имени на клиенте. | P1 | + | Sanity | Безопасно |  | 29.09: курьер только в списке — BUG-D08
OPR-06 | Оператор | Проблемные заказы заметны оператору | Выполняется в RPL-01, DLY-01, DLY-03, DLY-05, UNV-01, UNV-04 | 1. [Оператор] На каждом проблемном состоянии осмотреть список, карточку, колокольчик уведомлений. | Оператор видит проблему (метка, подсветка, уведомление или фильтр). Записать, где и как. | P1 | + | Sanity | Безопасно |  | Q-D02: в панели нет статусов и фильтров для проблем
OPR-07 | Оператор | Уведомления оператора | Открыта панель оператора | 1. Создать новый заказ. 2. Вызвать проблемное состояние. 3. Проверить колокольчик. | Уведомления о новом заказе и о проблемах (если предусмотрены); переход из уведомления открывает заказ. | P2 | + | Regression | Безопасно
OPR-08 | Оператор | Ручная смена статуса оператором | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 02; только тестовый заказ | 1. [Оператор] «Изменить статус» → следующий статус → комментарий → «Сохранить». 2. [Клиент] Смотреть на экран. | Статус изменён; в истории автор — оператор, комментарий сохранён; клиент получил новый экран. | P2 | + | Regression | Меняет данные |  | Только на своём тестовом заказе
OPR-09 | Оператор | Доступ роли «Оператор» | Выйти из панели | 1. Войти под ролью оператора. 2. Посмотреть меню. 3. Открыть /store напрямую. | После входа открывается «Заказы»; в меню только доступные разделы; прямой URL недоступного раздела — 403. | P2 | − | Regression | Безопасно |  | 29.09: после входа 403 на /dashboard; в меню видны недоступные разделы — BUG-D10, BUG-D11
OPR-10 | Оператор | Контакты поддержки в панели | Открыта панель | 1. Навести курсор на «Телефон» и «Telegram службы поддержки», посмотреть адреса ссылок (не переходить). | Ссылки ведут на официальные контакты сервиса. | P1 | − | Sanity | Безопасно |  | 29.09: Telegram → fl4y…oastify.com — BUG-D09
OPR-11 | Оператор | Поиск заказа | Есть тестовый заказ | 1. [Оператор] Найти заказ по номеру. 2. Найти по телефону клиента. | Заказ находится в обоих случаях. | P2 | + | Regression | Безопасно
CUR-01 | Курьер | Заказ в ленте курьера | Заказ «Готов к доставке» | 1. [Курьер] Открыть ленту, открыть заказ. | Магазин, адрес клиента, состав, способ оплаты, сумма к получению (для наличных) = Итог клиента. | P0 | + | Smoke | Реальный заказ
CUR-02 | Курьер | Действия курьера по этапам | Заказ принят курьером | 1. [Курьер] На каждом этапе проверить доступные кнопки. | Доступно только следующее действие: принять → забрал → на месте → передал; этапы не пропускаются. | P1 | ± | Sanity | Реальный заказ
CUR-03 | Курьер | Таймер ожидания у курьера | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 05 | 1. Сравнить таймер у курьера и у клиента. | Расхождение не больше 5 с. | P2 | + | Regression | Реальный заказ
CUR-04 | Курьер | Кнопка «Клиент не отвечает» | Заказ Pepsi Market (наличные); клиент на экране 05 | 1. [Курьер] Найти действие для недоступного клиента. | Действие есть (или в таймаут переход автоматический — записать, как устроено); клиент получает 05A. | P1 | + | Sanity | Реальный заказ
CUR-05 | Курьер | Инструкции курьеру при недоставке | Выполнен UNV-04 | 1. [Курьер] Открыть заказ. | Понятно, что делать с заказом (вернуть в магазин и т. п.); заказ не висит в активных. | P2 | + | Regression | Реальный заказ

## Прогон
Прогон флоу доставки (шаблон) — скопируйте лист на каждую сборку
Сборка (версия) | 1.1.8 (43) |  |  | Всего кейсов | 80 |  | Smoke выполнено | 0 из 11
Дата |  |  |  | Pass | 0 |  | Smoke Fail | 0
Тестировщик |  |  |  | Fail | 0 |  | P0 Fail | 0
Устройство клиента |  |  |  | Blocked | 0 |  | Вердикт | Smoke не завершён
Вид прогона |  |  |  | Skip | 0
Номера заказов |  |  |  | Не выполнено | 80
|  |  |  | % Pass (из выполненных) | -
Жёлтые ячейки — заполнять. Пример строки: DLV-03 ¦ Fail ¦ BUG-D08 ¦ «TEZ00871: в панели сразу «В пути», курьера в карточке нет».
ID | Модуль | Название | Приоритет | Набор | Риск | Статус | Баг | Комментарий (№ заказа, факт)
OFR-01 | Оформление | Оформление заказа с доставкой, наличные | P0 | Smoke | Реальный заказ
OFR-02 | Оформление | Экран успеха после оформления | P1 | Sanity | Реальный заказ
OFR-03 | Оформление | Оформление заказа картой | P1 | Sanity | Реальный заказ
TRK-01 | Отслеживание | Экран 01 «Ждём подтверждения магазина» | P0 | Smoke | Реальный заказ
TRK-02 | Отслеживание | «Посмотреть» — состав заказа | P1 | Sanity | Реальный заказ
TRK-03 | Отслеживание | Кнопка «Помощь» | P1 | Sanity | Реальный заказ
TRK-04 | Отслеживание | Шеврон «свернуть» и возврат к заказу | P2 | Regression | Реальный заказ
TRK-05 | Отслеживание | Блок «Общая стоимость» | P0 | Smoke | Реальный заказ
TRK-06 | Отслеживание | Подсказка «Итог может измениться…» по этапам | P2 | Regression | Реальный заказ
TRK-07 | Отслеживание | Степпер соответствует этапу | P1 | Sanity | Реальный заказ
TRK-08 | Отслеживание | Открытие активного заказа из «Заказов» | P1 | Sanity | Реальный заказ
TRK-09 | Отслеживание | Формат времени доставки | P2 | Regression | Реальный заказ
DLV-01 | Основной путь | Мерчант взял заказ в работу → экран 02 | P0 | Smoke | Реальный заказ
DLV-02 | Основной путь | «Готов к доставке» — клиент остаётся на 02 | P1 | Sanity | Реальный заказ
DLV-03 | Основной путь | Курьер принял заказ → экран 03 | P0 | Smoke | Реальный заказ
DLV-04 | Основной путь | «Позвонить» в карточке курьера | P1 | Sanity | Реальный заказ
DLV-05 | Основной путь | Курьер забрал заказ → экран 04 | P0 | Smoke | Реальный заказ
DLV-06 | Основной путь | Курьер на месте → экран 05 | P0 | Smoke | Реальный заказ
DLV-07 | Основной путь | Таймер ожидания на экране 05 | P1 | Sanity | Реальный заказ
DLV-08 | Основной путь | Курьер передал заказ → экран 06 | P0 | Smoke | Реальный заказ
DLV-09 | Основной путь | Оценка доставки | P1 | Sanity | Реальный заказ
DLV-10 | Основной путь | «Сообщить о проблеме» на экране 06 | P2 | Regression | Реальный заказ
DLV-11 | Основной путь | Доставленный заказ уходит из активных | P1 | Sanity | Реальный заказ
CNL-01 | Отмена клиентом | Иконка отмены на 01 — отказ от отмены | P1 | Sanity | Реальный заказ
CNL-02 | Отмена клиентом | Отмена заказа клиентом на 01, наличные | P1 | Sanity | Реальный заказ
CNL-03 | Отмена клиентом | Отмена клиентом, оплата картой — возврат | P1 | Regression | Реальный заказ
CNL-04 | Отмена клиентом | После начала сборки отмены нет | P1 | Sanity | Реальный заказ
REJ-01 | Отклонение | Мерчант отклонил заказ, оплата картой → 01A | P0 | Sanity | Реальный заказ
REJ-02 | Отклонение | Мерчант отклонил заказ, наличные | P1 | Sanity | Реальный заказ
REJ-03 | Отклонение | Отменённый заказ не возвращается в активный флоу | P1 | Sanity | Реальный заказ
REJ-04 | Отклонение | Автоотмена без подтверждения магазина | P2 | Regression | Реальный заказ
REJ-05 | Отклонение | Мерчант отменил заказ после начала сборки | P2 | Regression | Реальный заказ
RPL-01 | Замена | Товары закончились → экран 02B | P0 | Sanity | Реальный заказ
RPL-02 | Замена | Принять предложенную замену | P0 | Sanity | Реальный заказ
RPL-03 | Замена | Удалить недоступный товар | P1 | Regression | Реальный заказ
RPL-04 | Замена | «Выбрать» замену самому | P1 | Regression | Реальный заказ
RPL-05 | Замена | Все товары решены → возврат на 02, пересчёт | P0 | Sanity | Реальный заказ
RPL-06 | Замена | Таймер замены после перезапуска | P1 | Sanity | Реальный заказ
RPL-07 | Замена | Клиент не ответил — автоудаление | P1 | Sanity | Реальный заказ
RPL-08 | Замена | Итог после замены на всех сторонах | P1 | Sanity | Реальный заказ
RPL-09 | Замена | Закончились все товары заказа | P2 | Regression | Реальный заказ
RPL-10 | Замена | Замена с другой ценой | P2 | Regression | Реальный заказ
DLY-01 | Задержки | Сборка дольше обычного → экран 02C | P1 | Sanity | Реальный заказ
DLY-02 | Задержки | Сборка завершена после задержки → 02 с новым ETA | P1 | Sanity | Реальный заказ
DLY-03 | Задержки | Долгий поиск курьера → экран 02A | P1 | Sanity | Реальный заказ
DLY-04 | Задержки | Курьер найден после задержки → экран 03 | P1 | Sanity | Реальный заказ
DLY-05 | Задержки | Курьер задерживается в пути → экран 04A | P1 | Sanity | Реальный заказ
DLY-06 | Задержки | Прибытие после задержки → экран 05 | P1 | Sanity | Реальный заказ
DLY-07 | Задержки | Новое время одинаково у клиента и курьера | P2 | Regression | Реальный заказ
UNV-01 | Недоступен | Клиент недоступен → экран 05A | P1 | Sanity | Реальный заказ
UNV-02 | Недоступен | «Позвонить курьеру» на 05A | P1 | Sanity | Реальный заказ
UNV-03 | Недоступен | Передача после 05A → экран 06 | P1 | Sanity | Реальный заказ
UNV-04 | Недоступен | Таймаут → экран 05B «Не удалось доставить» | P1 | Sanity | Реальный заказ
UNV-05 | Недоступен | «Связаться с поддержкой» на 05B | P2 | Regression | Реальный заказ
UNV-06 | Недоступен | Возврат после недоставки (карта) | P1 | Sanity | Реальный заказ
UNV-07 | Недоступен | Недоставленный заказ не возвращается в активный флоу | P2 | Regression | Реальный заказ
RSL-01 | Устойчивость | Перезапуск приложения на 02 | P1 | Sanity | Реальный заказ
RSL-02 | Устойчивость | Перезапуск на 05 — таймер ожидания | P1 | Sanity | Реальный заказ
RSL-03 | Устойчивость | Сворачивание на 30 с | P2 | Regression | Реальный заказ
RSL-04 | Устойчивость | Смена статуса, пока приложение свёрнуто | P1 | Sanity | Реальный заказ
RSL-05 | Устойчивость | Нет сети во время смены статуса | P1 | Sanity | Реальный заказ
RSL-06 | Устойчивость | Скорость обновления статуса | P1 | Sanity | Реальный заказ
RSL-07 | Устойчивость | Push-уведомления о смене статуса | P1 | Sanity | Реальный заказ
RSL-08 | Устойчивость | Открытие из уведомления при закрытом приложении | P2 | Regression | Реальный заказ
OPR-01 | Оператор | Новый заказ появляется у оператора | P0 | Smoke | Безопасно
OPR-02 | Оператор | Карточка заказа совпадает с клиентом | P0 | Smoke | Безопасно
OPR-03 | Оператор | История статусов | P1 | Sanity | Безопасно
OPR-04 | Оператор | Фильтры статусов | P1 | Sanity | Безопасно
OPR-05 | Оператор | Курьер виден в заказе | P1 | Sanity | Безопасно
OPR-06 | Оператор | Проблемные заказы заметны оператору | P1 | Sanity | Безопасно
OPR-07 | Оператор | Уведомления оператора | P2 | Regression | Безопасно
OPR-08 | Оператор | Ручная смена статуса оператором | P2 | Regression | Меняет данные
OPR-09 | Оператор | Доступ роли «Оператор» | P2 | Regression | Безопасно
OPR-10 | Оператор | Контакты поддержки в панели | P1 | Sanity | Безопасно
OPR-11 | Оператор | Поиск заказа | P2 | Regression | Безопасно
CUR-01 | Курьер | Заказ в ленте курьера | P0 | Smoke | Реальный заказ
CUR-02 | Курьер | Действия курьера по этапам | P1 | Sanity | Реальный заказ
CUR-03 | Курьер | Таймер ожидания у курьера | P2 | Regression | Реальный заказ
CUR-04 | Курьер | Кнопка «Клиент не отвечает» | P1 | Sanity | Реальный заказ
CUR-05 | Курьер | Инструкции курьеру при недоставке | P2 | Regression | Реальный заказ

## Баги
ID | Модуль | Заголовок | Шаги | Факт | Ожидание | Серьёзность | Статус | Найден в | Кейс | Дата | Комментарий / трекер
BUG-D01 | Оформление | Итог заказа не включает стоимость доставки | 1. Pepsi Market, 1 товар 2 000. 2. Оформить с доставкой. 3. Посмотреть блок стоимости в отслеживании и в панели. | Доставка 12 000, Итог 2 000 — и у клиента, и в панели («Итого» 2 000). | Итог = товары + доставка (14 000) или явное пояснение, что доставка оплачивается отдельно. | Critical | Перепроверить | 1.1.8 (43), TEZ00871 | TRK-05 | 2026-09-29 | Возможно, дубль бага из основного тест-плана («Jami не включает доставку»). См. Q-D04
BUG-D02 | Оформление | На экране оформления не показана стоимость доставки | 1. Pepsi Market, 1 товар. 2. Открыть оформление, посмотреть блок стоимости. | Строки доставки нет. | Стоимость доставки показана до оформления. | Major | Перепроверить | 1.1.8 (43), TEZ00871 | OFR-01 | 2026-09-29
BUG-D03 | Оформление | Экран успеха: «Стоимость доставки 0 сум» | 1. Оформить заказ с доставкой 12 000. 2. Посмотреть экран успеха. | «Стоимость доставки 0 сум». | Сумма доставки = 12 000, как в панели. | Major | Перепроверить | 1.1.8 (43), TEZ00871 | OFR-02 | 2026-09-29
BUG-D04 | Оформление | Экран успеха: подпись «Способ пополнения» вместо «Способ оплаты» | 1. Оформить заказ. 2. Посмотреть экран успеха. | «Способ пополнения». | «Способ оплаты». | Minor | Перепроверить | 1.1.8 (43), TEZ00871 | OFR-02 | 2026-09-29
BUG-D05 | Оформление | Экран успеха: время в 12-часовом формате без AM/PM | 1. Оформить заказ в 16:34. 2. Посмотреть время на экране успеха. | 04:34. | 16:34. | Minor | Перепроверить | 1.1.8 (43), TEZ00871 | OFR-02 | 2026-09-29
BUG-D06 | Оператор | Карточка заказа: адрес доставки «—» | 1. Оформить заказ с доставкой на сохранённый адрес. 2. Оператор: открыть карточку заказа. | «Адрес: —». | Адрес доставки клиента. | Major | Новый | панель, TEZ00871, TEZ00798 | OPR-02 | 2026-09-29 | Воспроизвелось на двух заказах
BUG-D07 | Оператор | «Дата» заказа = время создания корзины, а не оформления | 1. Оформить заказ. 2. Сравнить «Дату» в списке/карточке с историей и с экраном клиента. | Дата 16:32, в истории «Корзина → Подтверждён» 16:34, клиент оформил в 16:34. | Дата = время оформления. | Minor | Перепроверить | панель, TEZ00871 | OPR-01 | 2026-09-29
BUG-D08 | Оператор | Нет этапа «Назначен курьер»: после «Готов к доставке» сразу «В пути» | 1. Мерчант: «Готов к доставке». 2. Курьер: принять заказ. 3. Оператор: история и статус. | 16:39 «Готов к доставке» → 16:39 «В пути» (без автора); «Назначен курьер» / «Передан курьеру» нет; в карточке нет курьера. | Отдельные статусы принятия и получения заказа курьером; курьер в карточке. | Major | Перепроверить | панель, TEZ00871 | DLV-03 | 2026-09-29 | Уточнить, нажимал ли курьер «Забрал» сразу после принятия
BUG-D09 | Оператор | Ссылка «Telegram службы поддержки» ведёт на oastify.com | 1. Открыть панель. 2. Посмотреть адрес ссылки «Telegram» в блоке поддержки (не переходить). | https://fl4yjwfo617p0uoubrh8dhu1nstjhb50.oastify.com/offHands (домен Burp Collaborator). | Официальный Telegram службы поддержки. | Critical | Новый | панель, 29.09 | OPR-10 | 2026-09-29 | Безопасность: похоже на оставленный тестовый или подменённый URL. Передать разработчикам, по ссылке не переходить
BUG-D10 | Оператор | После входа оператора — 403 на /dashboard | 1. Войти под ролью оператора (ссылка входа с redirect=/dashboard). | Страница «403 Нет доступа». | Сразу раздел «Заказы». | Minor | Новый | панель, 29.09 | OPR-09 | 2026-09-29
BUG-D11 | Оператор | В меню оператора видны недоступные разделы | 1. Войти под ролью оператора. 2. Посмотреть боковое меню. | Видны «Мой магазин», «Магазины», «POS», «Таксопарки», «Курьеры», «Пользователи»; доступны только «Заказы». | Показаны только доступные роли разделы. | Trivial | Новый | панель, 29.09 | OPR-09 | 2026-09-29
BUG-D12 | Оператор | «Всего: 1 заказов» — неверное склонение | 1. Отфильтровать список так, чтобы остался 1 заказ. | «Всего: 1 заказов». | «Всего: 1 заказ». | Trivial | Новый | панель, 29.09 | OPR-04 | 2026-09-29

## Вопросы
ID | Вопрос | Связано с | Ответ | Дата ответа
Q-D01 | В панели нет статуса «Ожидает»: заказ сразу «Подтверждён» (история «Корзина → Подтверждён»). Какой статус означает «ждём подтверждения магазина» (экран 01), а какой — «магазин принял»? | TRK-01, DLV-01, OPR-01
Q-D02 | В панели нет статуса «Курьер на месте» и признаков проблем (замена, задержки, клиент недоступен). Как оператор должен узнавать о них? | DLV-06, OPR-06
Q-D03 | На экране 01 в сборке есть отмена клиентом, в макете её нет. Что правильно? | CNL-01…CNL-04
Q-D04 | Итог не включает доставку (2 000 при доставке 12 000). Так задумано (доставка оплачивается курьеру отдельно) или это баг? | BUG-D01, TRK-05
Q-D05 | Значения таймеров: автоотмена без подтверждения, таймер замены, пороги задержки сборки / поиска курьера / доставки, ожидание у двери, таймаут «клиент недоступен → не доставлен». | REJ-04, RPL-07, DLY-*, UNV-*
Q-D06 | Что видит клиент при отклонении заказа, оплаченного наличными (01A без блока возврата)? | REJ-02
Q-D07 | Что видит клиент после отмены мерчантом уже собираемого заказа и после решения по недоставке? | REJ-05, UNV-06
Q-D08 | Подсказка «Итог может измениться…» на 03 и 02A, где заказ уже собран, — нужна ли? С какого статуса сумма окончательная? | TRK-06
Q-D09 | Как клиенту показывается автоудаление товаров по таймеру замены? Что происходит, если закончились все товары? | RPL-07, RPL-09
Q-D10 | 02A: текст «Заказ уже собран», а степпер на шаге сборки. Что показывать, если курьера долго ищут, пока сборка ещё идёт? | DLY-03
Q-D11 | Нужен ли на 05A таймер ожидания (на 05 он есть)? | UNV-01
Q-D12 | Какой экран открывает «Выбрать» на 02B? В макете его нет. | RPL-04
Q-D13 | Мелочи макета: на 04A время не жирное (на 02–04 жирное); на 01 «начнет» без «ё»; на 06 нет «Способа оплаты»; на 05B степпер красный на терминальном статусе. | DLY-05, TRK-01, DLV-08, UNV-04
Q-D14 | Какой статус панели соответствует недоставке (05B): «Возвращён» или другой? | UNV-04